## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1
Thành viên: Phan Thanh Nam - 16110162 Lâm Phước Bảo - 16110016
Tuần | Nhiệm vụ | Thời gian | Người phụ trách |  | Thực tế
|  |  | Bảo | Nam
1 | Nhận đề tài, tìm hiểu và xây dựng kế hoạch. | 11/9/2018 - 13/9/2018 | x | x | Cùng xây dựng
| Phân tích đồ án, tìm hiểu thực tế | 14/9/2018- 15/9/2018 | x | x | cùng thực hiện
| Thiết kế cơ sở dữ liệu vẽ mô hình ERD | 16/09/2018 | x | x | cùng thực hiện
| Tạo cơ sở dữ liệu trên SQL server | 17/09/2018 | x | x | cùng thực hiện
2 | Đồng bộ cơ sở dữ liệu qua mạng Lan | 18/09/2018 | x | x
| Thêm dữ liệu mẫu cơ sở dữ liệu | 19/09/2018 | x | x
Bắt đầu tạo phần mềm:
| Tạo form đăng nhập bao gồm thiết kế và code | 20/09/2018 | x
| Phân quyền truy cập cơ sở dữ liệu | 20/09/2018 |  | x
| Tạo form nhân viên, khách hàng, loại nhân viên | 22/09/2018 | x
3 | Tạo form kho, cửa hàng | 24/09/2018 |  | x
| Tạo form HSX, Loai SP | 25/09/2018 | x
| Tạo form hóa đơn, chi tiết hóa đơn, sản phẩm | 26/09/2018- 29/09/2018 |  | x
4 | Chức năng:
| Tạo report hóa đơn, sản phẩm | 2018-03-10 |  | x
| Tính lương nhân viên | 2018-04-10 |  | x
| Tạo biểu đồ doanh thu theo tháng, sản phẩm | 2018-02-10 | x
| Giao hàng: xác định vị trí khách hàng và tìm đường( nếu được ) | 04/10/2018 - 06/10/2018 | x
5 | Hoàn thiện,bổ sung, chỉnh sửa, kiểm tra lại phần mềm | 08/10/2018-13/10/2018 | x | x
6 | Kham khảo ý kiến của giáo viên | 15/10/2018-20/10/2018 | x | x
7 | viết báo cáo, tạo powerpoint, tập luyện thuyết trình | 22/10/2018-27/10/2018 | x | x
8 | Nộp sản phẩm |  | x | x